## Tabelle1
Beschreibung der Aufgabe | Datum | Stunden | Gesamtschnitt | 69.2929
Edwin Neubauer
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA,FA | 2015-03-03 | 4
Meeting: Anforderungen und Pflichtenheft | 2015-03-05 | 0.5
Pflichtenheft | 2015-03-07 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Pflichtenheft überarbeiten | 2015-03-10 | 0.5
Zusammentragen der Daten | 2015-03-10 | 0.5
Kommunikation Herr Bürgy | 2015-03-10 | 0.25
Präsentation | 2015-03-12 | 0.25
Daily-Scrum | 2015-03-12 | 0.25
UML-Android-App | 12-16.03.2015 | 2.5
Online Daily-Scrum | 2015-03-14 | 0.25
Sprint-Review | 2015-03-17 | 0.75
Protokoll für Sprint | 2015-03-17 | 0.1
Sprintwechsel | 2015-03-18 | 0.75
Meeting | 2015-03-18 | 0.5
Testkonzept | 2015-03-19 | 1.5
Daily-Scrum | 2015-03-20 | 0.1
Testkonzept | 2015-03-22 | 1.5
Daily/Sprint-Review/Überarbeitung/Dokuarbeiten | 2015-03-23 | 2
Sprintwechsel | 2015-03-24 | 2
Daily | 2015-03-25 | 0.1
Userstories zu Issues | 2015-03-26 | 5
Daily | 2015-03-30 | 0.1
Userstories zu Issues | 2015-03-30 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-31 | 1.5
Besprechung zur Doku | 2015-03-31 | 0.5
Analyse Doku Staruml | 2015-03-31 | 0.5
Daily | 2015-04-01 | 0.25
Issue #28 | 2015-04-02 | 4
Testing Vuzix | 2015-04-04 | 0.5
PHP-Unit-Tests | 2015-04-05 | 1
Testing Vuzix | 2015-04-05 | 1
Sprint | 2015-04-07 | 1
Issue #25 | 2015-04-09 | 3
Issue #25 | 2015-04-09 | 3
Issue #25 | 2015-04-10 | 1
Daily | 2015-04-13 | 0.25
Sprintwechsel | 2015-04-14 | 1
Sprintwechsel | 2015-04-15 | 0.5
Präsentationskonzept | 2015-04-19 | 2
Präsentation | 2015-04-22 | 2
Präsentation | 25+26.04.2015 | 3
Dokumentation | 2015-04-26 | 8
Organisation | 2015-04-27 | 1.5
69.4
Gregor Baumgärtner
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Barcodescanner und API (Android) Recherche | 2015-03-03 | 5.5
Statusmeeting | 2015-03-06 | 0.25
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Daily-Scrum | 2015-03-12 | 0.25
Daily Scrum | 2015-03-14 | 0.5
Sprintwechsel Teil 1 | 2015-03-17 | 1
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-18 | 1
Implementierung Voice Recogninition Teil 1 | 2015-03-26 | 5
Implementierung Barcodescanner Teil 1 | 2016-03-27 | 1.5
Implementierung Barcodescanner Teil 2 | 2017-03-28 | 1.5
Sprintwechsel | 2015-03-31 | 2
Daily Scrum | 2015-04-01 | 0.25
Infoseite | 2015-04-02 | 5
Infoseite 2 | 2015-04-04 | 2
Debug Barcode | 2015-04-05 | 1.5
Sprintwechsel | 2015-04-07 | 1.5
Token | 2015-04-07 | 3
http | 2015-04-08 | 4
Http/Token | 2015-04-09 | 4
http | 2015-04-10 | 3
Daily | 2015-04-13 | 0.25
Design | 2015-04-13 | 1
Sprintwechsel | 2015-04-14 | 1
Sprintwechsel | 2015-04-16 | 0.5
Diverse Bugfixes und Testen | 2015-04-16 | 1
Design & Bugfixes | 2015-04-21 | 3
disabled Debug | 2015-04-22 | 1.5
Test | 2015-04-23 | 1
disabled Debug | 2015-04-22 | 1.5
62
Hendrik Niemann
Vorbereitung Kickoff | 2015-02-15 | 0.5
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Ausarbeitung Präsentation | 2015-02-23 | 3
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2.5
Abschluss NFA, Planung Montagsmeeting | 2015-02-27 | 0.5
Meeting: Review NFA, FA | 2015-03-03 | 3.5
Kurzes Besprechungsmeeting | 2015-03-05 | 0.25
Review Funktionale Anforderungen | 2015-03-06 | 0.5
Abschluss AA, Erstes Scrummeeting | 2015-03-10 | 1.75
Klassendiagramme Backend | 2015-03-11 | 1
Daily, API-Design | 2015-03-12 | 2.5
User Stories, Entwicklerstories | 2015-03-13 | 2
Klassendiagramme Backend | 2015-03-14 | 1.5
Abnahme des Sprints | 2015-03-16 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-17 | 1
Skizze Website | 2015-03-19 | 0.5
Website Design Vorbesprechung | 2015-03-19 | 1
Überarbeitung Klassendiagramme Backend | 2015-03-22 | 0.5
Abnahme des Sprints | 2015-03-23 | 0.5
Website Design Festlegung | 2015-03-23 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-24 | 2
Festlegung Frontend Technologien | 2015-03-25 | 0.5
Senior Developer Troubleshooting / Architekturimplementierung | 2015-03-26 | 5
API class Entwicklung | 2015-03-29 | 1
API class Entwicklung | 2015-03-30 | 1.5
Korrekturen/Durchsetzung Architekturimplementierung | 2015-03-30 | 4.5
Sprintwechsel | 2015-03-31 | 2
Session class Entwicklung | 2015-03-31 | 0.5
Session class Entwicklung | 2015-04-01 | 2
Daily Meeting | 2015-04-01 | 0.25
Session class Entwicklung | 2015-04-02 | 4
Session class Entwicklung | 2015-04-03 | 3.5
Troubleshooting WE | 2015-04-05 | 1
Sprintwechsel | 2015-04-07 | 1.5
Startseite Design | 2015-04-09 | 2
Front Page Design | 2015-04-10 | 1
Sprintabnahme | 2015-04-13 | 1
Frontend Registrierung | 2015-04-15 | 1
Frontend Bugfixing | 2015-04-17 | 3
Frontend Bugfixing | 2015-04-20 | 2
Backend Bugfixing | 2015-04-25 | 0.5
Konzeption Abschlussdokumentation | 2015-04-25 | 1
Abschlussdokumentation | 2015-04-26 | 1
71.25
Moritz Bästlein
Kickoffmeetin | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA, FA | 2015-03-03 | 3.75
Statusmeeting | 2015-03-06 | 0.25
Datenmodell-Erstentwurf | 2015-03-08 | 0.5
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Daily-Scrum | 2015-03-12 | 0.25
API-Design | 2015-03-12 | 1.5
API-Design | 2015-03-13 | 0.5
Daily Scrum | 2015-03-14 | 0.5
Klassendiagramme Backend | 2015-03-16 | 1.5
Sprintwechsel Teil 1 | 2015-03-17 | 1
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-18 | 1
Daily Scrum | 2015-03-20 | 0.25
Kurzanleitung Doxygen und Erstellung Beispiel | 2015-03-22 | 1.5
Sprintwechsel Teil 1, Designentwurf | 2015-03-23 | 2
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-24 | 2
Implementierung Login, Diskussion Backend-Konzept | 2015-03-26 | 3.5
Diverses | 2015-03-30 | 1.5
Sprintwechsel | 2015-03-31 | 2
Daily | 2015-04-01 | 0.25
Backend+API | 2015-04-02 | 4
Implementierung Product-API | 2015-04-04 | 2.5
Implementierung Product-API | 2015-04-05 | 2
Impl. Unit-Tests Product-API | 2015-04-05 | 1.5
Impl. Unit-Tests Product-API | 2015-04-06 | 2
Sprintwechsel | 2015-04-07 | 1.5
Impl. Frontend-Klassen | 2015-04-09 | 5
Impl. Blacklist-Frontend | 2015-04-10 | 5.5
Impl. Blacklist-Frontend | 2015-04-11 | 2.5
Dokumentation Blacklist-Frontend | 2015-04-11 | 0.5
UnterstÃ¼tzung Tests und Anpassungen Blacklist-Frontend | 2015-04-12 | 1
Daily, optische Anpassungen, Support | 2015-04-13 | 1.5
Sprintwechsel Teil 1 | 2015-04-13 | 1
opt. Anpassungen | 2015-04-13 | 3.5
opt. Anpassungen | 2015-04-14 | 1
ZusammenfÃ¼hren startdraft und blacklist-frontend | 2015-04-14 | 3.5
Mergen, fixes, Anpassungen |  | 2
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-04-15 | 0.75
Div. Kleinkram | 2015-04-15 | 1
Merging, Bug fixing | 2015-04-24 | 1
Implementierung URLs Frontend | 2015-04-24 | 1
Implementierung URLs Frontend | 2015-04-25 | 0.5
Dokumentation anpassen | 2015-04-25 | 0.5
Abschluss-Doku | 2015-04-26 | 2
79.5
Marco Heumann
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA,FA | 2015-03-03 | 4
Aktualisierung Aktivitätsdiagramm | 2015-03-08 | 1
1. Sprint | 2015-03-10 | 2
Profil_bearbeiten überarbeitet und Diagramme zusammenfassen | 2015-03-10 | 0.5
Updating Backlog and README.md | 2015-03-11 | 0.25
Übertragen des Vuzix Klassendiagramm in StarUML | 2015-03-12 | 1
Finalisieren des Vuzix-Klassendiagramms und ER-Diagramm | 2015-03-13 | 1.25
Sprint-Review | 2015-03-17 | 0.75
Sprint-Retrospektive und Sprint-Beginn | 2015-03-17 | 0.75
Testkonzept erarbeitet | 2015-03-20 | 1.5
Sprintwechsel + Issues erstellen | 2015-03-24 | 3.5
Diskussion zum Sessionmanagement und User-API | 2015-03-26 | 6
User-API | 2015-03-28 | 2
PHPUnit einrichten und umsetzen | 2015-03-29 | 3
Route.php und prepare.php erstellen | 2015-03-30 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-31 | 1.5
PHPUnit funktionsfähig gemacht und Registrierung umgesetzt | 2015-04-02 | 3
Registrierung und Session gemerged, test cases für Session | 2015-04-03 | 3
finally implementing travis-ci for master branch | 2015-04-05 | 3
Testing mit Eddie | 2015-04-05 | 1
Sprintwechsel und ErklÃ¤rung Travis/PHPUnit | 2015-04-07 | 1.5
PHPUnit-Tests schreiben | 2015-04-09 | 0
PHPUnit-Tests schreiben | 2015-04-10 | 1
Frontend der Blacklist testen | 2015-04-12 | 1
Aushelfen bei diversen Leuten | 2015-04-13 | 1.5
Sprintwechsel Teil 1 | 2015-04-13 | 1
Sprintwechsel Teil 2, Issue 9 bearbeiten | 2015-04-15 | 1
Issue 5 testen und Issue 6 bearbeiten | 2015-04-19 | 3.5
Issue 6 (responsive Layout), ER-Diagram | 2015-04-25 | 3.5
Dokumentation | 2015-04-26 | 3
63.5
Marco Schenkel
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 1.5
Meeting: Review NFA, FA, Usecase-Diagramm | 2015-03-03 | 3.75
Meeting und Anpassungen FA | 2015-03-06 | 1
Anpassungen FA | 2015-03-06 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Vorbereitung HW-Plan | 2015-03-11 | 1.5
Scrum-Meeting Daily und Arbeit an HW-Plan | 2015-03-12 | 2.5
dev-stories | 2015-03-13 | 1
Ausbau HW-Plan | 2015-03-15 | 2
Design HW-Plan | 2015-03-16 | 1
Sprintreview | 2015-03-17 | 1
HW-Plan angepasst | 2015-03-17 | 0.25
Sprintwechsel | 2015-03-18 | 0.75
After-Vorlesung | 2015-03-18 | 0.75
Planung Web-Layout | 2015-03-19 | 1.5
Scrum Daily | 2015-03-20 | 0.25
HW-Plan/Styleguide | 2015-03-20 | 0.5
Vorlesungsmeeting | 2015-03-23 | 2
Sprintwechsel | 2015-03-24 | 2
Daily | 2015-03-25 | 0.1
vServer | 2015-03-27 | 2
vServer neuantrag | 2015-03-29 | 1
Vorlesungs-Meeting | 2015-03-30 | 2.5
vServer update | 2015-03-30 | 2
Sprint | 2015-03-31 | 2
Doxygen | 2015-03-31 | 1
Daily | 2015-04-01 | 0.25
php-crash/api/Session-mgmt | 2015-04-01 | 2
Meeting dhbw | 2015-04-02 | 4.5
vServer hardening | 2015-04-03 | 1
Blacklist-Funktionen | 2015-04-03 | 2
Ingredient-Funktionen | 2015-04-03 | 2
Testsumgebung Aufbau / Ingredient Funktionen | 2015-04-05 | 4
Tests / Routen erweitern | 2015-04-06 | 4.5
Meeting DHBW | 2015-04-09 | 2.5
Meeting Vorlesung + vServer Nachbereitung | 2015-04-10 | 1.5
Sequenzdiagramm | 2015-04-11 | 1.75
Startdraft Font | 2015-04-12 | 0.25
Meeting Vorlesung | 2015-04-13 | 2
Sprintende | 2015-04-13 | 0.75
Vuzixtest | 2015-04-15 | 1
Rest Sprintende | 2015-04-16 | 0.5
Erweiterung DB / Vuzixtest | 2015-04-16 | 2
Erweiterung DB / Vorlesungsmeeting | 2015-04-20 | 3.5
Dokumentation Klassen/Abschlussdokument | 2015-04-25 | 1.75
Dokumentation Klassen/Abschlussdokument | 2015-04-26 | 2
81.1
Tim Barthel
KickOff-Meeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting | 2015-02-24 | 2
Anforderungen überarbeiten | 2015-03-02 | 1
Meeting und überarbeiten Anforderungen/ UseCases | 2015-03-03 | 3
Aktivitätsdiagramme | 2015-03-07 | 2
Aktivitätsdiagramme | 08.03.2015. | 3
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Anpassungen Aktivitätsdiagramm | 2015-03-10 | 0.5
Meeting und User-Stories | 2015-03-12 | 2
Meeting | 2015-03-17 | 0.8
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-18 | 1
Daily Scrum | 2015-03-20 | 0.25
Sprintwechsel Teil1 | 2015-03-23 | 2
Sprintwechsel Teil2 | 2015-03-24 | 2
Daily Scrum | 2015-03-25 | 0.25
WebFrontend-Mockup | 2015-03-26 | 3
Daily Scrum | 2015-03-30 | 0.25
WebFrontend-Mockup | 2015-03-30 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-31 | 1.5
WebFrontend-Mockup | 2015-03-31 | 3
Daily Scrum | 2015-04-01 | 0.25
WebFrontend-Mockup | 2015-04-01 | 1
WebFrontend-Mockup | 2015-04-02 | 3
Sprintwechsel | 2015-04-07 | 2
Entwicklung WebFrontend | 2015-04-09 | 4
Daily Scrum und Entwicklung WebFrontend | 2015-04-10 | 2
Entwicklung WebFrontend | 2015-04-12 | 2
Entwicklung WebFrontend | 2015-04-13 | 4
Entwicklung WebFrontend | 2015-04-14 | 5
58.3