## Tabelle1
Beschreibung der Aufgabe | Datum | Stunden
Edwin Neubauer
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA,FA | 2015-03-03 | 4
Meeting: Anforderungen und Pflichtenheft | 2015-03-05 | 0.5
Pflichtenheft | 2015-03-07 | 1.5
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Pflichtenheft überarbeiten | 2015-03-10 | 0.5
Zusammentragen der Daten | 2015-03-10 | 0.5
Kommunikation Herr Bürgy | 2015-03-10 | 0.25
Präsentation | 2015-03-12 | 0.25
Daily-Scrum | 2015-03-12 | 0.25
UML-Android-App | 12-16.03.2015 | 2.5
Online Daily-Scrum | 2015-03-14 | 0.25
Sprint-Review | 2015-03-17 | 0.75
Protokoll für Sprint | 2015-03-17 | 0.1
Sprintwechsel | 2015-03-18 | 0.75
Meeting | 2015-03-18 | 0.5
Testkonzept | 2015-03-19 | 1.5
Daily-Scrum | 2015-03-20 | 0.1
Testkonzept | 2015-03-22 | 1.5
Daily/Sprint-Review/Überarbeitung/Dokuarbeiten | 2015-03-23 | 2
26.2
Gregor Baumgärtner
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Barcodescanner und API (Android) Recherche | 2015-03-03 | 5.5
Statusmeeting | 2015-03-06 | 0.25
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Daily-Scrum | 2015-03-12 | 0.25
Daily Scrum | 2015-03-14 | 0.5
Sprintwechsel Teil 1 | 2015-03-17 | 1
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-18 | 1
17
Hendrik Niemann
Vorbereitung Kickoff | 2015-02-15 | 0.5
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Ausarbeitung Präsentation | 2015-02-23 | 3
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2.5
Abschluss NFA, Planung Montagsmeeting | 2015-02-27 | 0.5
Meeting: Review NFA, FA | 2015-03-03 | 3.5
Kurzes Besprechungsmeeting | 2015-03-05 | 0.25
Review Funktionale Anforderungen | 2015-03-06 | 0.5
Abschluss AA, Erstes Scrummeeting | 2015-03-10 | 1.75
Klassendiagramme Backend | 2015-03-11 | 1
Daily, API-Design | 2015-03-12 | 2.5
User Stories, Entwicklerstories | 2015-03-13 | 2
Klassendiagramme Backend | 2015-03-14 | 1.5
Abnahme des Sprints | 2015-03-16 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-17 | 1
Skizze Website | 2015-03-19 | 0.5
Website Design Vorbesprechung | 2015-03-19 | 1
Ãœberarbeitung Klassendiagramme Backend | 2015-03-22 | 0.5
28
Moritz Bästlein
Kickoffmeetin | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA, FA | 2015-03-03 | 3.75
Statusmeeting | 2015-03-06 | 0.25
Datenmodell-Erstentwurf | 2015-03-08 | 0.5
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Daily-Scrum | 2015-03-12 | 0.25
API-Design | 2015-03-12 | 1.5
API-Design | 2015-03-13 | 0.5
Daily Scrum | 2015-03-14 | 0.5
Klassendiagramme Backend | 2015-03-16 | 1.5
Sprintwechsel Teil 1 | 2015-03-17 | 1
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-18 | 1
Daily Scrum | 2015-03-20 | 0.25
Kurzanleitung Doxygen und Erstellung Beispiel | 2015-03-22 | 1.5
21
Marco Heumann
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA,FA | 2015-03-03 | 4
Aktualisierung Aktivitätsdiagramm | 2015-03-08 | 1
1. Sprint | 2015-03-10 | 2
Profil_bearbeiten überarbeitet und Diagramme zusammenfassen | 2015-03-10 | 0.5
Updating Backlog and README.md | 2015-03-11 | 0.25
Ãœbertragen des Vuzix Klassendiagramm in StarUML | 2015-03-12 | 1
Finalisieren des Vuzix-Klassendiagramms und ER-Diagramm | 2015-03-13 | 1.25
Sprint-Review | 2015-03-17 | 0.75
Sprint-Retrospektive und Sprint-Beginn | 2015-03-17 | 0.75
Testkonzept erarbeitet | 2015-03-20 | 1.5
19.5
Marco Schenkel
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 1.5
Meeting: Review NFA, FA, Usecase-Diagramm | 2015-03-03 | 3.75
Meeting und Anpassungen FA | 2015-03-06 | 1
Anpassungen FA | 2015-03-06 | 1
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Vorbereitung HW-Plan | 2015-03-11 | 1.5
Scrum-Meeting Daily und Arbeit an HW-Plan | 2015-03-12 | 2.5
dev-stories | 2015-03-13 | 1
Ausbau HW-Plan | 2015-03-15 | 2
Design HW-Plan | 2015-03-16 | 1
Sprintreview | 2015-03-17 | 1
HW-Plan angepasst | 2015-03-17 | 0.25
Sprintwechsel | 2015-03-18 | 0.75
After-Vorlesung | 2015-03-18 | 0.75
Planung Web-Layout | 2015-03-19 | 1.5
Scrum Daily | 2015-03-20 | 0.25
HW-Plan/Styleguide | 2015-03-20 | 0.5
26.75
Tim Barthel
KickOff-Meeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting | 2015-02-24 | 2
Anforderungen überarbeiten | 2015-03-02 | 1
Meeting und überarbeiten Anforderungen/ UseCases | 2015-03-03 | 3
Aktivitätsdiagramme | 2015-03-07 | 2
Aktivitätsdiagramme | 08.03.2015. | 3
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Anpassungen Aktivitätsdiagramm | 2015-03-10 | 0.5
Meeting und User-Stories | 2015-03-12 | 2
Meeting | 2015-03-17 | 0.8
Sprintwechsel Teil 2 | 2015-03-18 | 1
Daily Scrum | 2015-03-20 | 0.25
22.05