## Tabelle1
Beschreibung der Aufgabe | Datum | Stunden
Edwin Neubauer
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA,FA | 2015-03-03 | 4
Meeting: Anforderungen und Pflichtenheft | 2015-03-05 | 0.5
Pflichtenheft | 2015-03-07 | 1.5
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Pflichtenheft überarbeiten | 2015-03-10 | 0.5
Zusammentragen der Daten | 2015-03-10 | 0.5
Kommunikation Herr Bürgy | 2015-03-10 | 0.25
15.75
Gregor Baumgärtner
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Barcodescanner und API (Android) Recherche | 2015-03-03 | 5.5
Statusmeeting | 2015-03-06 | 0.25
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
14.25
Hendrik Niemann
Vorbereitung Kickoff | 2015-02-15 | 0.5
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Ausarbeitung Präsentation | 2015-02-23 | 3
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2.5
Abschluss NFA, Planung Montagsmeeting | 2015-02-27 | 0.5
Meeting: Review NFA, FA | 2015-03-03 | 3.5
Kurzes Besprechungsmeeting | 2015-03-05 | 0.25
Review Funktionale Anforderungen | 2015-03-06 | 0.5
Abschluss AA, Erstes Scrummeeting | 2015-03-10 | 1.75
17
Moritz Bästlein
Kickoffmeetin | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA, FA | 2015-03-03 | 3.75
Statusmeeting | 2015-03-06 | 0.25
Datenmodell-Erstentwurf | 2015-03-08 | 0.5
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
13
Marco Heumann
Kickoffmeeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA | 2015-02-24 | 2
Meeting: Review NFA,FA | 2015-03-03 | 4
Aktualisierung Aktivitätsdiagramm | 2015-03-08 | 1
1. Sprint | 2015-03-10 | 2
Profil_bearbeiten überarbeitet und Diagramme zusammenfassen | 2015-03-10 | 0.5
14
Marco Schenkel
Kickoffmeeting,16.02.2015,2 | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting,20.02.2015,1 | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting,23.02.2015,1.5 | 2015-02-23 | 1.5
Meeting und Erweiterung NFA,24.02.2015,1.5 | 2015-02-24 | 1.5
Meeting: Review NFA, FA, Usecase-Diagramm,03.03.2015,3.75 | 2015-03-03 | 3.75
Meeting und Anpassungen FA,05.05.2015,1 | 2015-03-06 | 1
10.75
Tim Barthel
KickOff-Meeting | 2015-02-16 | 2
Besprechungsmeeting | 2015-02-20 | 1
Planungsmeeting | 2015-02-23 | 1.5
Meeting | 2015-02-24 | 2
Anforderungen überarbeiten | 2015-03-02 | 1
Meeting und überarbeiten Anforderungen/ UseCases | 2015-03-03 | 3
Aktivitätsdiagramme | 2015-03-07 | 2
Aktivitätsdiagramme | 08.03.2015. | 3
Sprintwechsel | 2015-03-10 | 2
Anpassungen Aktivitätsdiagramm | 2015-03-10 | 0.5
18